## 解説
※ご報告頂いた発注見通しは、公表用のとりまとめをプログラムで処理します。
シート名の変更、列の挿入・移動・削除、セルの結合、データ開始行の変更は絶対にお止め下さい。
該当地区を全て記入します。 ※改行は「Alt+Enter」 |  |  |  | 県から記入します。 ○県○市 ○県○郡○町 ○県○郡○村 |  |  |  | 「yyyy/mm/01」で記入します。 | 工期を月数で記入します。 |  | 単位は百万円です。 | 対象の場合「○」を記入します。 | 対象の場合「○」を記入します。
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬
地区 | 発注機関 |  | 工事名称 | 工事場所 |  | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定 | 工期 | 概要 | 概算規模 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
| 名称 | 担当 |  | （自） | （至） |  |  |  | （約○ヶ月） |  | （百万円）
A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F9 | G9 | H9 | I9 | J9 | K9 | L9 | M9 | N9 | O9
津軽 | 国土交通省東北地方整備局 | 青森河川国道事務所 | 岩木川保安橋左岸樋門外工事 | 青森県鶴田町 | 青森県鶴田町 | 一般競争入札 | 一般土木工事 | 2019-07-01 | 7 | 排水樋門 １式 取付道路 １式 築堤盛土 １式 護岸工 １式 | 100から200百万円 | ◯
久慈 宮古 | 国土交通省東北地方整備局 | 三陸国道事務所 | 尾肝要普代地区立入防止柵設置工事 | 岩手県下閉伊郡田野畑村 | 岩手県下閉伊郡普代村 | 一般競争入札 | 一般土木工事 | 2019-12-01 | 10 | 立入防止柵設置工事 １式 | 100から200百万円 |  | ◯
週休２日
対象の場合、「◯」を記入します。
※「◯」について
Excelの数式にて「=CODE("◯")」とした場合に
「8571」が返される文字を使用して下さい。
ICT活用
対象の場合、「◯」を記入します。
※「◯」について
Excelの数式にて「=CODE("◯")」とした場合に
「8571」が返される文字を使用して下さい。
概要
具体的な数量を記入します。
工期
工事期間の月数を数値のみ記入します。
発注機関－担当
記入例
国：○○国道事務所
県：○○土木事務所
市：○○部○○課
町：○○部○○課
村：○○部○○課
発注機関－名称
記入例
国：○○省○○局
県：○○県
市：○○市
町：○○町
村：○○村
地区
「工事場所（自）（至）」より該当する地区を「地区割り」シートの「公表の地区割り」より選択し、記入します。
複数地区が該当する場合、全ての該当地区を記入します。
地区の区切りは、改行（Alt+Enter）で行います。
工事場所（自）（至）
記入例
○○県○○市
○○県○○郡○○町
入札予定
「yyyy/mm/01」の形式で記入します。
書式設定により「yyyy年mm月」の形式で表示されます。
概算規模
「百万円」単位で記入します。

## 報告様式
※ご報告頂いた発注見通しは、公表用のとりまとめをプログラムで処理します。
シート名の変更、列の挿入・移動・削除、セルの結合、データ開始行の変更は絶対にお止め下さい。
該当地区を全て記入します。 ※改行は「Alt+Enter」 |  |  |  | 県から記入します。 ○県○市 ○県○郡○町 ○県○郡○村 |  |  |  | 「yyyy/mm/01」で記入します。 | 工期を月数で記入します。 |  | 単位は百万円です。 | 対象の場合「○」を記入します。 | 対象の場合「○」を記入します。
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬
地区 | 発注機関 |  | 工事名称 | 工事場所 |  | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定 | 工期 | 概要 | 概算規模 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
| 名称 | 担当 |  | （自） | （至） |  |  |  | （約○ヶ月） |  | （百万円）
A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F9 | G9 | H9 | I9 | J9 | K9 | L9 | M9 | N9 | O9
古川 | 加美町 | 上下水道課 | 館山配水場配水管更新工事 | 加美町米泉字西野 |  | 指名競争入札 | 修繕工事 | 2024-05-02 | 約7カ月 | 配水管更新 | 11
古川 | 加美町 | 上下水道課 | 中新田浄化センター２系曝気ローター修繕工事 | 中新田浄化センター |  | 指名競争入札 | 修繕工事 | 2024-07-01 | 約8カ月 | 曝気ローター更新 | 4
古川 | 加美町 | 上下水道課 | 小野田浄化センターし渣脱水機更新工事 | 小野田浄化センター |  | 指名競争入札 | 修繕工事 | 2024-07-01 | 約8カ月 | 脱水機更新 | 8
古川 | 加美町 | 上下水道課 | 小野田浄化センター余剰汚泥ポンプ修繕工事 | 小野田浄化センター |  | 指名競争入札 | 修繕工事 | 2024-08-01 | 約8カ月 | ポンプ更新 | 5
古川 | 加美町 | 上下水道課 | 宮崎浄化センタースカムポンプ更新工事 | 宮崎浄化センター |  | 指名競争入札 | 修繕工事 | 2024-08-01 | 約8カ月 | ポンプ更新 | 4
古川 | 加美町 | 上下水道課 | 西町地内雨水路整備工事 | 加美町字西町 |  | 指名競争入札 | 修繕工事 | 2024-08-01 | 約7カ月 | 水路整備 | 13 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道滝ノ沢線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町菜切谷字青木原 地内 |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-05-01 | 約２ヶ月 | 舗装打換工：Ａ＝570ｍ2 | 4 |  | ○
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道城生北江線防護柵修繕工事 | 宮城県加美郡加美町城生字前田 地内 |  | 指名競争入札 | 道路維持 | 2024-05-01 | 約３ヶ月 | 防護柵設置工：Ｌ＝174ｍ 防護柵撤去工：Ｌ＝174ｍ | 6 |  | ○
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道菜切谷新田線側溝修繕工事 | 宮城県加美郡加美町菜切谷字山道三番 地内 |  | 指名競争入札 | 道路維持 | 2024-05-01 | 約３ヶ月 | 側溝設置工：Ｌ＝23ｍ 舗装打換工：A=140ｍ2 | 4 |  | ○
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道田川平柳線ほか区画線設置工事 | 宮城県加美郡加美町字矢越 地内 |  | 指名競争入札 | 道路維持 | 2024-04-19 | 約３ヶ月 | ペイント、実線L=3,740ｍ 溶融、実線L=980ｍ 溶融、実線L=860ｍ ほか | 4 |  | ○
古川 | 加美町 | 建設課 | あゆの里公園内テニスコートポスト修繕工事 | 宮城県加美郡加美町字住吉 地内 |  | 指名競争入札 | 公園 | 2024-05-01 | 約３ヶ月 | ネットポスト設置：6面 撤去 一式 ほか | 3 |  | ○
古川 | 加美町 | 建設課 | 伊保滝橋ほか２橋修繕工事 | 宮城県加美郡加美町字鹿原芦滑沢地内ほか |  | 指名競争入札 | 橋梁保全 | 2024-08-01 | 約６ヶ月 | 塗装塗替工：2橋 上部補修工：2橋 ほか | 140 |  | ○
古川 | 加美町 | 建設課 | あゆの里公園内遊具設置工事 | 宮城県加美郡加美町字住吉 地内 |  | 指名競争入札 | 公園 | 2024-07-01 | 約４ヶ月 | 複合遊具 １基 単体遊具 数基 | 10 |  | ○
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道小原線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町下新田字小原 地内 |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-08-01 | 約２ヶ月 | 舗装打換工：Ａ＝600ｍ2 | 4 |  | ○
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道西町西裏線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町字西町 地内 |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-08-01 | 約２ヶ月 | 舗装打換工：Ａ＝470ｍ2 | 3 |  | ○
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道旭・寒風沢線改良工事 | 宮城県加美郡加美町宮崎字寒風沢 |  | 指名競争入札 | 改良 | 2024-06-01 | 約６ヶ月 | 改良工事L=100ｍ | 50から70 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道町裏公園線改良工事 | 宮城県加美郡加美町字町裏ほか |  | 指名競争入札 | 改良 | 2024-06-01 | 約６ヶ月 | 改良工事L=150m | 30から40 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道役場・切込線改良工事 | 宮城県加美郡加美町宮崎字平野ほか |  | 指名競争入札 | 改良 | 2024-08-01 | 約５ヶ月 | 改良工事L=200m | 70から80百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道大道線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町小泉字中大道ほか |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-05-01 | 約３ヶ月 | 舗装工事L=400m | 10から20 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道平柳下新田線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町下新田 |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-07-01 | 約３ヶ月 | 舗装工事L=580m | 30から40 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道雁原南北３号線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町字雁原 |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-07-01 | 約３ヶ月 | 舗装工事L=260ｍ | 20から30 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道原２号線改良工事 | 宮城県加美郡加美町菜切谷字原 |  | 指名競争入札 | 改良 | 2024-07-01 | 約５ヶ月 | 改良工事L=80m | 20から30 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道東上野目北原線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町字中原南 |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-08-01 | 約２ヶ月 | 舗装工事L=240m | 10から20 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道小野田宮崎線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町字下野目下久保中 |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-06-01 | 約３ヶ月 | 舗装工事L=260ｍ | 10から20 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道上区青野線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町字鹿原御伊勢宮ほか |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-07-01 | 約３ヶ月 | 舗装工事L=1000m | 30から40 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道原町谷地袋線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町字鹿原水堀 |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-05-01 | 約４ヶ月 | 舗装工事L=160m | 5から10 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道町裏２号線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町字一本杉 |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-07-01 | 約５ヶ月 | 舗装工事L=400m | 20から30 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道上孫沢・下野目線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町沼ヶ袋字妙見 |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-06-01 | 約４ヶ月 | 舗装工事L=250m | 10から20 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道上区町裏線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町字長壇 |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-06-01 | 約４ヶ月 | 舗装工事L=600m | 20から30 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道青木原線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町下多田川字観音堂ほか |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-05-01 | 約３ヶ月 | 舗装工事L=600m | 20から30百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道出都滝庭線舗装工事 | 宮城県加美郡加美町字鹿原川袋 |  | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-07-01 | 約３ヶ月 | 舗装工事L=800m | 20から30百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 農林課 | 立板堰水路改良工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 2024-08-01 | 約６ヶ月 | 水路改良工事L＝３７.４ｍ | 4から5 |  | 〇
古川 | 加美町 | 農林課 | 多田川地区水路改良工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 2024-08-01 | 約６ヶ月 | 水路改良工事L＝６５.３ｍ | 5から６ |  | 〇
古川 | 加美町 | 農林課 | 集落道鹿島鹿島神社線改良工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 2024-08-01 | 約６ヶ月 | 道路改良工事L＝１０４ｍ | 12から13百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 農林課 | 農道上狼塚北３号線改良工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 2024-08-01 | 約６ヶ月 | 道路改良工事L＝１２９ｍ | 16から17 |  | 〇
古川 | 加美町 | 教育委員会 教育総務課 | 中新田小学校体育館バスケットゴール撤去・更新工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-06-01 | 約１ヶ月 | 壁面固定式バスケットゴール2対の更新 | 3から4百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 教育委員会 教育総務課 | 東小野田小学校校内放送設備更新工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-06-01 | 約１ヶ月 | 校内放送設備の更新 | 3から4百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 教育委員会 教育総務課 | 賀美石小学校火災報知器受信機等修繕工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 消防施設工事 | 2024-06-01 | 約１ヶ月 | 自動火災報知器受信機の修繕 | 7から8百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 教育委員会 教育総務課 | 中新田中学校グラウンド照明LED化修繕工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 電気工事 | 2024-06-01 | 約１ヶ月 | ナイター照明のLED化・傾斜修正および分電盤の交換 | 23から24百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 教育委員会 教育総務課 | 中新田中学校セキュリティカメラ設置工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-06-01 | 約１ヶ月 | 防犯用監視カメラ4台の設置 | 2から3百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 教育委員会 教育総務課 | 中新田中学校壁面固定式バスケットゴール板更新工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-06-01 | 約１ヶ月 | 壁面固定式バスケットゴール3対の更新 | 4から5百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 中新田図書館 | 高圧機器更新工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 一般修繕工事 | 2024年7月～2024年10月 | 約３ヶ月 | 修繕工事一式 | ７
古川 | 加美町 | 森林整備対策室 | 生活環境保全林遊歩道階段修繕工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 一般修繕工事 | 2024-06-07 | 約５ヶ月 | 遊歩道の刈払い・階段修繕 | 3から4 |  | ○
古川 | 加美町 | 森林整備対策室 | 林道葡萄沢線修繕工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 林道修繕工事 | 2024-06-21 | 約５ヶ月 | 法面保護工（植生シート等）、路盤工（砂利舗装等）、土留工（ふとんかご等）、防護柵工（ガードレール撤去・新設等） | 5から6 |  | ○
古川 | 加美町 | 森林整備対策室 | 荒沢自然館外壁等修繕工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 施設修繕工事 | 2024-08-22 | 約３ヶ月 | 仮設工事（足場設置等）、外装工事（外壁設置・撤去等）、塗装工事（木部防腐剤等） | 7から8 |  | ○
古川 | 加美町 | 宮崎福祉センター | 令和６年度 加美町宮崎福祉センター舞台吊物設備 ロール緞帳撤去工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 撤去工事 | 2024-04-01 | 約１ヶ月 | 舞台設備撤去工事 １式 | 3から5 |  | 〇
古川 | 加美町 | 総務課 | 令和６年度加美町防火水槽設置工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 2024-06-01 | 約３ヶ月 | 防火水槽設置工事 １基 | 12
古川 | 加美町 | 建設課 | 町道町裏公園線改良工事 | 宮城県加美郡加美町字町裏ほか |  | 指名競争入札 | 改良 | 2024-12-01 | 4 | 改良工事L=150m | 30から40百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 上下水道課 | 西町地内雨水路整備工事 | 加美町字西町 |  | 指名競争入札 | 土木工事 | 2024-11-01 | 5 | 水路整備 | 13百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 農林課 | 集落道鹿島神社線改良工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 2024-11-01 | 6 | 道路改良工事１０４ｍ | 12から13百万円 |  | 〇
古川 | 加美町 | 小野田支所 | 町営北原住宅修繕工事 | 宮城県加美郡加美町 | 宮城県加美郡加美町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 2024-10-01 | 3 | 内装修繕工事 | 3百万円

## 地区割り
発注見通し地区割り一覧表
県名 | 地方 生活圏 | 二次 生活圏 | 公表の 地区割り | 該当市町村名
青森県 | 青森 | 青森 | 青森 | 青森市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町
| 津軽 | 弘前・黒石 | 津軽 | 弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町
|  | 五所川原 |  | 五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町
| 南部 | 八戸 | 南部 | 八戸市、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
|  | 十和田・三沢 |  | 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村
| 下北 | 下北 | 下北 | むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村
県名 | 地方 生活圏 | 二次 生活圏 | 公表の 地区割り | 該当市町村名
岩手県 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町
|  | 二戸 | 二戸 | 二戸市、軽米町、九戸村、一戸町
|  | 久慈 | 久慈 | 久慈市、普代村、野田村、洋野町
| 宮古 | 宮古 | 宮古 | 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村
| 北上中部 | 花北 | 北上中部 | 花巻市、北上市、西和賀町
|  | 胆江 |  | 奥州市、金ケ崎町
| 両磐 | 両磐 | 両磐 | 一関市、平泉町
| 釜石・大船渡 | 釜石 | 遠野 | 遠野市
|  |  | 釜石 | 釜石市、大槌町
|  | 大船渡 | 大船渡 | 大船渡市、陸前高田市、住田町
県名 | 地方 生活圏 | 二次 生活圏 | 公表の 地区割り | 該当市町村名
宮城県 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、 利府町、大和町、大郷町、大衡村
|  |  | 大河原 | 大河原町、村田町、柴田町、川崎町
|  | 白石 |  | 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、丸森町
| 石巻 | 石巻 | 石巻 | 石巻市、東松島市、女川町
|  | 気仙沼 | 気仙沼 | 気仙沼市、南三陸町
|  | 迫 | 迫 | 登米市
| 古川 | 古川 | 古川 | 大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町
|  | 築館 |  | 栗原市
県名 | 地方 生活圏 | 二次 生活圏 | 公表の 地区割り | 該当市町村名
秋田県 | 米代川流域 | 鹿角 | 米代川流域 | 鹿角市、小坂町
|  | 大館 |  | 大館市
|  | 鷹巣 |  | 北秋田市、上小阿仁村
|  | 能代 |  | 能代市、藤里町、三種町、八峰町
| 秋田臨海 | 秋田 | 秋田臨海 | 秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村
|  | 本荘 |  | 由利本荘市、にかほ市
| 雄物川流域 | 大曲 | 雄物川流域 | 大仙市、美郷町
|  | 角館 |  | 仙北市
|  | 横手 |  | 横手市
|  | 湯沢 |  | 湯沢市、羽後町、東成瀬村
県名 | 地方 生活圏 | 二次 生活圏 | 公表の 地区割り | 該当市町村名
山形県 | 山形 | 山形 | 山形 | 山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町
|  | 村山 |  | 村山市、東根市、尾花沢市、大石田町
|  | 寒河江 |  | 寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町
| 新庄 | 新庄 | 新庄 | 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村
| 米沢 | 米沢 | 米沢 | 米沢市、南陽市、高畠町、川西町
|  | 長井 |  | 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町
| 庄内 | 酒田 | 庄内 | 酒田市、庄内町、遊佐町
|  | 鶴岡 |  | 鶴岡市、三川町
県名 | 地方 生活圏 | 二次 生活圏 | 公表の 地区割り | 該当市町村名
福島県 | 福島 | 福島 | 福島 | 福島市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町
|  | 二本松 |  | 二本松市、本宮市、大玉村
| 郡山 | 郡山 | 郡山 | 郡山市、田村市、三春町、小野町
|  | 須賀川 |  | 須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町
| 白河 | 白河 | 白河 | 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
| 会津 | 会津若松 | 会津 | 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町
会津若松市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、 会津美里町
|  | 喜多方 |  | 喜多方市、北塩原村、西会津町
| 相双 | 相馬 | 相双 | 相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村
|  | 双葉 |  | 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村
| いわき | いわき | いわき | いわき市